## Ark1
1 | KKA-forkortelse | Database | Sidste indberetning i KMS | KIP opstart | Konsekvens, kommende årsrapport | Konsekvens, aktuelle data i løbende leverancer (KKA) | Planlagt indberetningsfrist | Planlagt dato for årsrapport til kommentar i regionerne | Bemærkninger | Statusdato
1 | DAD | Dansk Anæstesi Database | 01.12.2022 | 09.11.2022 | Årsrapport for 2022 vil mangle data fra især privathospitaler, der overgik til KIP | Data leveret i KKA fra 28. sept. 2023 | Årsrapport 2022 udgivet, plan for 2023 afventer | Årsrapport 2022 udgivet, plan for 2023 afventer | Forslag til systemrettelser er sendt ind | 2023-10-24
1 | DHDB | Dansk Herniedatabase | Der kan fortsat indberettes i KMS | 25.04.2023 | Årsrapport for 2022 ikke berørt | KKA påvirket - afklaring afventer | Årsrapport 2022 udgivet, plan for 2023 afventer | Årsrapport 2022 udgivet, plan for 2023 afventer | Rettelser er publiceret | 2023-10-24
1 | DHD | Dansk Hjertesvigtdatabase | 30.06.2022 | 03.11.2022 | Kommende årsrapport bliver formentlig berørt af at der ikke har været udsendt vanlige komplethedslister | Data leveret i KKA fra 30. juni 2023 | 2023-10-02 | 2023-12-14 |  | 2023-10-23
1 | DANA | DANARREST - Registrering af hjertestop på hospital | Der kan fortsat indberettes i KMS | Indberetning ikke opstartet | Årsrapport for 2022 ikke berørt, - blev offentliggjort den 6. juni 2023 | KKA påvirkes først når KMS lukkes | Årsrapport 2022 udgivet, plan for 2023 afventer | Årsrapport 2022 udgivet, plan for årsrapport 2023 afventer |  | 2023-09-22
1 | DSR | Dansk Skulderalloplastik Register | 31.12.2022 | 16.05.2023 | 29.03.2023 Årsrapporten kan være påvirket af, at det ikke har været muligt at udsende vanlige komplethedstabeller 24.02.2023 Årsrapport for 2022 ikke berørt | KKA påvirket - afklaring afventer | Årsrapport 2022 udgivet, plan for 2023 afventer | Årsrapport 2022 udgivet, plan for 2023 afventer |  | 2023-10-24
1 | DKR | Dansk Knæalloplastik Register | 24.02.2023 | 10.02.2023 | Årsrapport for 2022 indeholder udelukkende KMS data, dvs. t.om. 24.02.2023 | Data leveret i KKA fra 26. okt 2023 | Årsrapport 2022 udgivet, plan for 2023 afventer | Årsrapport 2022 udgivet, plan for 2023 afventer | Der kan fortsat indberettes via procordo, men data indberettet her opdateres ikke i KKA leverancen dagligt. | 26.10.2023
1 | DHR | Dansk Hoftealloplastik Register | 06.11.2023 | 23.10.2023 | Det vides endnu ikke, om der er konsekvenser for årsrapporten 2023 | KKA påvirket - afklaring afventer | Årsrapport 2022 udgivet, plan for 2023 afventer | Årsrapport 2022 udgivet, plan for 2023 afventer | Der kan fortsat indberettes via procordo. | 21.09.2023
1 | DKRR | Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register | 30.06.2023 | 03.07.2023 | Årsrapport for 2022/23 påvirkes muligvis afhængig af processen omkring uddata fra KIP | KKA påvirket - afklaring afventer | 2023-08-01 | 2023-11-23 |  | 24.10.2023
1 | DAP | Dansk Stroke Register | 31.08.2022 | 14.11.2022 | sender årsrapport 2022 til i kommentering i regionerne 27. oktober 2023. Offentliggørelse 30. november 2023 | Data leveret i KKA fra 5. juli 2023 | 2023-07-31 | 2023-10-27 |  | 2023-09-21
1 | DanAKS | Dansk Register for Akut Koronart Syndrom | Bruges ikke | 13. marts 2023 |  |  | 2023-07-30 | 2023-10-30 |  | 27.03.2023
3 | RETSPSYK | Dansk Retspsykiatrisk Database | 31.08.2022 | 16.05.2023 | Årsrapport 2022/2023 kan ikke laves rettidigt og det skal afklares om en intern datarapport er bedre, grundet udfordringer. | Afklaring afventer | Ikke fastsat | 2025-11-19 | Forsinkelse på idriftsættelse af selve indtastningsflade og udfordringer ved overførsel af data fra KMS til KIP betyder forsinkelser i årsrapport. Bliver indberetningsefterslæb | 2023-04-26
3 | DANDEM | Dansk Klinisk Kvalitetsdatabase for demens | 01.02.2023 | 20.04.2023 | Årsrapport for 2022 ikke berørt og er udgivet. Datoer, der fremgår for kommende årsrapport gælder 2023-rapporten | Data delvist leveret i KKA fra 31. august 2023 | 2023-01-31 | 2023-05-01 |  | 2023-10-25
2 | DGCD | Dansk Gynækologisk Cancer Database | 01.08.2022 | Ikke relevant | Kommende årsrapport ikke berørt. Databasen kører med forskudt årsrapportperiode, næste årsrapport forventes at udkomme som planlagt baseret på data indberettet i KMS. | Kommende KKA-levering vil være baseret på ny datakilde: centrale data | Ikke fastsat | Ikke fastsat | Overgået til at blive registerbaseret, fra og med 1/1 2023. | 2023-03-24
2 | KRC | Dansk Kolorectal Cancer Database | KMS holdes åbent i november 2023 for allerede oprettede skemaer, nye skemaer kan ikke oprettes i KMS, men skal nu oprettes i KIP. | KIP går i drift 1. nov 2023 | 2022 data indberettet i KMS. Årsrapport 2022 er derfor ikke påvirket. | KKA påvirkes først når KMS lukkes | 2023-04-28 | 2023-08-31 | KIP går i drift pr 1. nov 2023. KMS holdes åbent i november for allerede oprettede skemaer, nye skemaer kan ikke oprettes i KMS, men skal nu oprettes i KIP. | 27.10.2023
2 | DECV | Dansk EsophagoGastrisk Cancer Gruppe database | Data indberettes ikke længere i KMS | Diagnoseskema i drift (behandlingsskema og onkologiskema endnu ikke i drift) | Aktuelt er det besluttet, at årsrapporten for 2023 ikke udgives. | Der udsendes ikke data for kirurgi og onkologi-skema |  |  |  | 2023-10-24
2 | DTS | Dansk Tarmkræftscreeningsdatabase | 01.08.2022 | 03.11.2022 | Årsrapport for 2022 ikke berørt, KIP alene anvendt til pilotprojekt | Ikke påvirket | 2023-08-22 | 2023-11-20 |  | 2023-09-25
1 | KAR | Landsregistret Karbase |  | 03.11.2022 | Årsrapport 2022 er udgivet | Løbende KKA leveres baseret på ny datakilde (centrale data). For resultater baseret på KIP-data henvises til årsrapport 2022-data | 2024-07-12 | 2024-10-11 | Overgået til at blive registerbaseret, fra og med 1/1 2023. Dvs. KIP alene anvendt i tre måneder | 21.08.2023
2 | DPD | Dansk Palliativ Database | 01.08.2022 (nye patienter) | 03.11.2022 | Årsrapport for 2022 forventes forsinket, og derfor er indberetningsfristen flyttet fra den 13.3 til 24.5. Det betyder også at national klinisk audit afholdes 21/22. august i stedet for maj, frist for kommentering hos regioner er 10.11.23 og planlagt offentliggørelse er 15.november 2023. | Data leveret i KKA fra 29. juni 2023 | 2023-05-24 | 2023-10-06 |  | 2023-10-23
2 | LYFO | Dansk Lymfom Database | 01.08.2022 | 26.04.2023 | Årsrapporten for 2022 vil blive berørt. Indberetningsfrist fastholdes dog til 1. august, og der vil blive udarbejdet en datakvalitetsrapport istedet. Mere information følger. | Data leveret i KKA fra 30. august 2023 | 2023-07-31 | 2023-10-12 |  | 27.10.2023
2 | CLL | Dansk Kronisk Lymfatisk Leukæmi Database | 01.08.2022 | 09.11.2022 | Årsrapporten for 2022 vil blive berørt. Indberetningsfrist fastholdes dog til 1. august, og der vil blive udarbejdet en datakvalitetsrapport istedet. Mere information følger. | Data leveret i KKA fra 10. august 2023 | 2023-07-31 | 2023-10-12 |  | 27.10.2023
2 | DMSG | Dansk Myelomatose Database | 01.08.2022 | 24.02.2023 | Årsrapporten for 2022 vil blive berørt. Indberetningsfrist fastholdes dog til 1. august, og der vil blive udarbejdet en datakvalitetsrapport istedet. Mere information følger. | Data leveret i KKA fra 23. august 2023 | 2023-07-31 | 2023-10-12 |  | 27.10.2023
2 | ALG | Dansk Akut Leukæmi Database | 01.08.2022 | 22.12.2022 | Årsrapporten for 2022 vil blive berørt. Indberetningsfrist fastholdes dog til 1. august 2022, og der vil blive udarbejdet en årrapport med større fokus på datakvalitetet frem for behandlingskvalitet. | Data leveret i KKA fra 30. august 2023 | 2023-08-01 | 2023-10-30 |  | 2023-10-23
2 | MDS | Myelodysplastisk Syndrom Database | 01.08.2022 | 01.02.2023 | Årsrapporten for 2022 vil blive berørt. Indberetningsfrist fastholdes dog til 1. august 2022, og der vil blive udarbejdet en årrapport med større fokus på datakvalitetet frem for behandlingskvalitet. | Data leveret i KKA fra 8. september 2023 | 2023-08-01 | 2023-10-30 |  | 2023-10-23
2 | MPDS | Dansk Database for Kroniske Myeloproliferative Neoplasier | 01.08.2022 | 10.02.2023 | Årsrapporten for 2022 vil blive berørt. Indberetningsfrist fastholdes dog til 1. august 2022, og der vil blive udarbejdet en årrapport med større fokus på datakvalitetet frem for behandlingskvalitet. | Data leveret i KKA fra 28. sept. 2023 | 2023-08-01 | 2023-12-04 |  | 2023-10-23
Formulas:
Planlagt indberetningsfrist = VLOOKUP([KKA-forkortelse],[1]Årsrapport!$B:$H,4,FALSE)